## 时间表
时间节点 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 05:02 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19
实验 | 2020-12-14: 完成方案F1的代码; 2020-12-19: 运行方案F1的实验，主要包括对于中间变分分布的选取（无变分，高斯加gumbel，仅有高斯），是否对于负节点对进行分类; 2020-12-22: 实验计划：从现有的结果来看，由于节点对在源域的表现上比较差，所以先仅在源域上测试一下有效的基于节点对的VGAE模型; 2020-12-28: 依赖上阶段结果做计划
文章 | 2020-12-22: 文章计划：完成的abstract和部分Introduction; 2020-12-28: Introduction和reference完成; 2021-01-13: Abstract提交; 2021-01-19: 正文提交

## 方案框图
F1 | 将z作为Discriminator的输入，但是暂时先不考虑节点对的重建，而是直接在节点对上做分布对齐